## Feuil1
REPUBLIQUE DU NIGER
LA NIGERIENNE DES EAUX (NDE) | [10 empty] | Plan original | : 2026
[11 empty] | Révision | N°01 | 2026-05-25
N°………….
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026
Période couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés : |  |  |  |  | 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026 | [9 empty] | ADDITIF N°1
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
[5 empty] | GENERALITES | [5 empty] | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | Structure responsable | PRM | Prévision/Réalisation | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA HT) (4) | Spécifiications techniques/projet de note technique (demandeur) | Préparation projet DAO/argumentaire (SAMG) | PRDM/PRPM | Accord DGCMP pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6) | Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date réception/ ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis DGCMP ou CF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Acquisition de véhicules pick-up tout terrain lot 1 : Pick-up simple cabine lot 2 : Pick-up double cabine | DAL | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-06-01 |  | 2026-06-02 | 2026-06-09 |  | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 2026-06-27 | 2026-07-07 |  | 2026-08-06 |  | 04 mois | NDE
Réalisation
2 | Acquisition de camion 40 tonnes | DAL | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 2026-06-13 | 2026-06-20 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-18 |  | 2026-08-17 |  | 04 mois | NDE
Réalisation
TOTAL PREVISION TRAVAUX ET FOURNITURES
TOTAL REALISATION TRAVAUX ET FOURNITURES
ECART PREVISION REALISATION
AOO : Appel d'Offres Ouvert
ED : Marché Négocié par Ententte Directe
DGCMP/OB : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires
DG : Direction Générale
DEX : Direction d'Exploitation
DC : Direction Clientèle
DAF : Direction Administrative et Financière
DSI : Direction des Systèmes d'Information
SSST : Service Santé et Sécurité au Travail
DAL : Département Achats et Logistique
DRP : | Demande de Renseignement et de Prix
DC : Demande de Cotation
LE DIRECTEUR GENERAL
Aboubacar ABDOU
Officier de l’Ordre du Mérite
Formulas:
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES = [PRDM/PRPM]+1
Date de réception avis DGCMP ou CF (12) = [EVALUATION DES OFFRES]+1+7+1+1
EXECUTION = [Date de réception avis DGCMP ou CF (12)]+1+1+1+5+3+5+7+7